## 📋 Registro de Requerimientos
CONTROL DE REQUERIMIENTOS
Grupo 5 – Procedimiento de Solicitudes de Servicio TI v1
IDENTIFICACIÓN DEL TICKET |  |  | DATOS DEL SOLICITANTE |  |  | CLASIFICACIÓN |  |  | ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | TIEMPOS (para KPIs) |  |  | CIERRE Y RESULTADO
N° Ticket | Fecha de Recepción | Hora de Recepción | Nombre del Solicitante | Correo Electrónico | Teléfono / Contacto | Tipo de Solicitud | Descripción del Requerimiento | Prioridad | Área Responsable | Nombre del Responsable | Estado del Ticket | Fecha/Hora Asignación | Fecha/Hora Cierre | Tiempo de Atención (h) | SLA Máx. (h) | ¿Dentro de SLA? | Requirió Cotización | Observaciones / Resolución
TKT-001 | 02/06/2026 | 09:15 | María López | mlopez@dragonDorado.com | 999-111-222 | Soporte Técnico | Error al imprimir tickets de pedidos en el módulo de cocina. | Alta | Soporte Técnico | Renzo Yauri | Cerrado | 02/06/2026 09:30 | 02/06/2026 11:45 | 2.25 | 72 | SÍ | No | Se reinició el servicio de impresión y se actualizó el driver.
TKT-002 | 02/06/2026 | 10:05 | Carlos Pérez | cperez@dragonDorado.com | 999-333-444 | Nueva Implementación | Solicitud de módulo de reservas en línea para la sede norte. | Media | Ventas | Angel Salguero | En Proceso | 02/06/2026 10:20 |  |  | 48 | En proceso | Sí | Cotización enviada al cliente el 02/06/2026.
TKT-003 | 01/06/2026 | 14:30 | Lucía Torres | ltorres@dragonDorado.com | 999-555-666 | Soporte Técnico | Pantalla de toma de pedidos se congela al seleccionar más de 5 ítems. | Alta | Soporte Técnico | Janeth Peves | Cerrado | 01/06/2026 14:45 | 02/06/2026 08:20 | 17.58 | 72 | SÍ | No | Se identificó bug en la validación de ítems. Parche aplicado.
TKT-004 | 01/06/2026 | 11:00 | Pedro Gómez | pgomez@dragonDorado.com | 999-777-888 | Nueva Implementación | Integración con sistema de delivery externo (Rappi). | Media | Ventas | Lucila Gálvez | Cerrado | 01/06/2026 11:15 | 02/06/2026 09:00 | 21.75 | 48 | SÍ | Sí | Cotización aprobada. Desarrollo programado para siguiente sprint.
TKT-005 | 31/05/2026 | 16:00 | Ana Ruiz | aruiz@dragonDorado.com | 999-999-000 | Soporte Técnico | No se generan reportes de ventas diarias en el módulo gerencial. | Alta | Soporte Técnico | Anderson Burga | Cerrado | 31/05/2026 16:10 | 01/06/2026 14:00 | 21.83 | 72 | SÍ | No | Reporte corregido; problema era en el filtro de fechas.

## 📊 Dashboard KPIs
DASHBOARD DE KPIs – SOLICITUDES TI
Indicadores de eficiencia calculados automáticamente desde el Registro de Requerimientos
KPI 1 ¦ % Cumplimiento de SLA
| 100 |  |  | Meta: ≥ 90% | (Tickets cerrados dentro del plazo / Total tickets cerrados) × 100
# Cumple
KPI 2 ¦ Tiempo Promedio de Asignación
| 15.8525 |  |  | Meta: ≤ 0.5 h | Promedio de horas transcurridas entre recepción y asignación del ticket
🔴 Por debajo
KPI 3 ¦ Tasa de Conversión – Nuevas Implementaciones
| 50 |  |  | Meta: ≥ 60% | (Solicitudes de implementación aprobadas / Total derivadas a ventas) × 100
🔴 Por debajo
RESUMEN EJECUTIVO DEL PERÍODO
| Métrica | Valor | Referencia
| Total de tickets registrados | 5 | Todos los tipos
| Tickets cerrados | 4 | Estado = Cerrado
| Tickets en proceso | 1 | Estado = En Proceso
| Tickets abiertos | 0 | Estado = Abierto
| Tickets de Soporte Técnico | 3 | Tipo
| Tickets de Nueva Implementación | 2 | Tipo
| Tickets que requirieron cotización | 2 | Campo S
| SLA incumplidos | 0 | Campo R

## 📖 Instrucciones
INSTRUCCIONES DE USO – EXCEL DE REQUERIMIENTOS TI
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Paso 01 | El cliente envía un correo con el detalle de la solicitud.
Paso 02 | El Recepcionista evalúa: ¿Consulta simple o requerimiento?
Paso 03 | Si es consulta simple → responde al instante. FIN.
Paso 04 | Si es requerimiento → Registrar en esta hoja: Nº ticket correlativo, datos y plazos (48h ventas / 72h soporte).
Paso 05 | Clasificar: ¿Nueva implementación o soporte técnico?
Paso 06-08 | Nueva implementación → Derivar a Ventas → Gestionar cotización → Cerrar ticket (columnas K-T).
Paso 09-12 | Soporte técnico → Derivar a Técnico → Resolver → Si requiere cotización, derivar a Ventas → Cerrar ticket.
CAMPOS OBLIGATORIOS
N° Ticket (A) | Número correlativo. Formato recomendado: TKT-001, TKT-002, …
Fecha/Hora Recepción (B/C) | Registrar en el momento en que llega el correo.
Tipo de Solicitud (H) | Seleccionar de la lista: Soporte Técnico ¦ Nueva Implementación ¦ Consulta Simple ¦ Otro
Descripción (I) | Resumen del problema o solicitud reportada por el cliente.
Prioridad (J) | Alta / Media / Baja según urgencia del negocio.
Área Responsable (K) | Se asigna automáticamente al clasificar en el Paso 05.
Nombre del Responsable (L) | Técnico o vendedor que atendió el ticket.
Estado (M) | Actualizar: Abierto → En Proceso → Cerrado.
Fecha/Hora Asignación (N) | Cuando el recepcionista deriva el ticket.
Fecha/Hora Cierre (O) | Cuando el responsable marca el ticket como resuelto.
SLA Máx. (Q) | Se calcula automáticamente: 72h = soporte, 48h = ventas.
¿Dentro de SLA? (R) | Se calcula automáticamente con color: verde SÍ / rojo NO.
Requirió Cotización (S) | Sí / No – dato clave para el KPI 3.
INDICADORES (Dashboard)
KPI 1 – % Cumplimiento SLA | (Tickets dentro del plazo / Total cerrados) × 100 ── Meta: ≥ 90%
KPI 2 – Tiempo Prom. Asignación | Promedio de horas de atención de tickets de requerimiento ── Meta: ≤ 0.5 h
KPI 3 – Tasa de Conversión | (Implementaciones aprobadas / Total derivadas a ventas) × 100 ── Meta: ≥ 60%